## Página1
Código | Mensagem / Informações necessárias | Stakeholder (Pra quem é?) | Meio (Como) | Quando? | Frequência | Principais Atividades | Responsável (Quem) | Onde serão armazenados ou realizados | FeedBack Esperado
CM01 | Reunião de abertura do projeto | Toda a equipe | Reunião | 2015-11-16 | Uma única vez | Acertar e obter a aprovação de todos os envolvidos no projeto. | Gerente do Projeto | Residência do Gerente de projeto | Aceitação por parte da equipe da abertura do projeto, seus objetivos e escopo.
CM02 | Reunião para a Definição de novas tarefas | Toda a equipe | Reunião | - | Realizada a cada Sprint | Definir e dar início as atividades da sprint | Gerente do Projeto | https://trello.com/b/lG0FHEPh/sistema-de-eventos | Cada membro alocado em suas determinadas atividades
CM03 | Reunião de Acompanhamento das atividades | Toda a equipe | Reunião | - | Durante todo o projeto. | Acompanhar o que foi produzido por cada membro. | Equipe do Projeto | UFC - Sala do PET | Relato de desempeho de cada membro da equipe.
CM04 | Ferramentas que serão utilizadas durante o projeto | Toda a equipe | Ferramenta Trello | 2015-11-16 | Uma única vez | Informar aos integrantes do grupo sobre as ferramentas que serão utilizadas | Gerente do projeto | https://trello.com/b/lG0FHEPh/sistema-de-eventos | Aceitação das ferramentas por parte dos membros da quipe
CM05 | Reunião de encerramento do projeto | Toda a equipe | Reunião | 2016-02-03 | Uma única vez | Encerrar o projeto e discutir como foi o planejamento do projeto, assim como seu desenvolvimento e os pontos positivos e negativos que o mesmo trouxe para a formação dos membros da equipe | Gerente do Projeto | Residência do Gerente de projeto | Aprovação da quipe sobre o desenvolvimento do projeto e seu encerramento e feedback dos membros da equipe em relação ao projeto
Obs* link para as atas das reuniões: https://drive.google.com/folderview?id=0B6rA62dEzktuX0YxSkVKWkpkVGM&usp=sharing