## Página1
Planilha de Controle dos Custos
Período total do projeto | Total de dias | Número de atividades | Total de horas planejadas | Total de horas executadas | Porcentagem finalizada do projeto | Custo total planejado | Custo total real
20/11/2015 - 16/03/2016 | 90 | 78 | 672 | 149 | 73.02% | R$ 12,433.81 | R$ 2,269.60
Período | Dias | Atividade | Horas de trabalho planejadas | Horas de trabalho Real | Porcentagem finalizada da Atividade | Custo Planejado | Custo Real
16/11/2015 - 16/11/2015 | 0.2 | Planejar Reunião Inicial do Projeto
16/11/2015 - 17/11/2015 | 0.2 | Realizar Reunião Inicial do Projeto
16/11/2015 - 16/11/2015 | 0.2 | Definir Template para Termo de Abertura
16/11/2015 - 16/11/2015 | 1 | Desenvolver Termo de Abertura | 8 | 9 | 100% | 80 | R$ 90.00
17/11/2015 - 17/11/2015 | 0.2 | Planejar Reunião para Validação do Termo de Abertura
17/11/2015 - 18/11/2015 | 0.3 | Realizar Reunião para Validação do Termo de Abertura
18/11/2015 - 18/11/2015 | 0.2 | Definir Template para Declaração do Escopo
18/11/2015 - 20/11/2015 | 2.2 | Definir Escopo do Projeto
20/11/2015 - 20/11/2015 | 0.5 | Planejar Reunião para Validação do Escopo
23/11/2015 - 23/11/2015 | 0.5 | Realizar Reunião para Validação do Escopo | 4 | 3 | 100% | 112 | R$ 84.00
23/11/2015 - 23/11/2015 | 0.5 | Validar Termo de Abertura | 4 | 3 | 100% | 40 | R$ 30.00
23/11/2015 - 23/11/2015 | 0.2 | Definir Fazes
23/11/2015 - 23/11/2015 | 0.2 | Definir os Pacotes de Trabalho
23/11/2015 - 24/11/2015 | 0.2 | Definir Tarefas para cada Produto de Trabalho
24/11/2015 - 24/11/2015 | 0.2 | Definir o Tempo para cada Tarefa
24/11/2015 - 24/11/2015 | 0.2 | Alocar Recursos para cada Tarefa
24/11/2015 - 24/11/2015 | 0.2 | Definir as precedencias para cada tarefa
24/11/2015 - 24/11/2015 | 1 | Desenvolver Plano de Gerenciamento do Escopo | 8 | 7 | 100% | 94.4 | R$ 82.60
25/11/2015 - 25/11/2015 | 1 | Desenvolver Plano de Gerenciamento de Requisitos | 8 | 7 | 100% | 152 | R$ 133.00
26/11/2015 - 26/11/2015 | 1 | Desenvolver Plano de Gerenciamento Cronograma | 8 | 8 | 100% | 152 | R$ 152.00
27/11/2015 - 27/11/2015 | 1 | Desenvolver Plano de Gerenciamento dos Custos | 8 | 8 | 100% | 152 | R$ 152.00
30/11/2015 - 01/12/2015 | 1 | Desenvolver Plano de Gerenciamento de Qualidade | 8 | 7 | 100% | 42.28 | R$ 37.00
01/12/2015 - 01/12/2015 | 1 | Desenvolver Plano de Melhorias do Processo | 8 | 7 | 100% | 152 | R$ 133.00
02/12/2015 - 02/12/2015 | 1 | Desenvolver Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos | 8 | 6 | 100% | 152 | R$ 114.00
03/12/2015 - 03/12/2015 | 1 | Definir o Plano de Gerenciamento das Comunicações | 8 | 8 | 100% | 152 | R$ 152.00
04/12/2015 - 04/12/2015 | 1 | Desenvolver o Plano de Gerenciamento de Riscos | 8 | 7 | 100% | 152 | R$ 133.00
07/12/2015 - 07/12/2015 | 1 | Desenvolver o Termo de Aceitação do Projeto | 8 | 6 | 100% | 80 | R$ 60.00
08/12/2015 - 09/12/2015 | 0.5 | Planejar Reunião para Validação do Plano de Gerenciamento do Projeto
09/12/2015 - 09/12/2015 | 0.5 | Realizar Reunião para Validação do Plano de Gerenciamento do Projeto
16/11/2015 - 16/11/2015 | 0.2 | Planejar Reunião de Planejamento para a fase de Requisitos
16/11/2015 - 21/12/2015 | 0.5 | Realizar Reunião de Planejamento para a fase de Requisitos
08/12/2015 - 08/12/2015 | 1 | Realizar Brainstorm | 8 | 5 | 100% | 184 | R$ 115.00
09/12/2015 - 09/12/2015 | 1 | Organizar os Requisitos | 8 | 8 | 100% | 48 | R$ 48.00
10/12/2015 - 10/12/2015 | 0.5 | Analisar Viabilidade dos Requisitos | 4 | 4 | 100% | 24 | R$ 24.00
10/12/2015 - 10/12/2015 | 1 | Detahar os Requisitos | 8 | 7 | 100% | 48 | R$ 42.00
11/12/2015 - 11/12/2015 | 1 | Documentar os Requisitos | 8 | 6 | 100% | 48 | R$ 36.00
14/12/2015 - 16/12/2015 | 2 | Criar Protótipo | 16 | 16 | 100% | 368 | R$ 368.00
16/12/2015 - 16/12/2015 | 0.5 | Realizar Reunião de Validação | 4 | 4 | 100% | 80 | R$ 80.00
17/12/2015 - 17/12/2015 | 0.5 | Desenvolver o Projeto Geral de Arquitetura | 4 | 4 | 100% | 72 | R$ 72.00
17/12/2015 - 17/12/2015 | 0.5 | Desenvolver o Projeto Detalhado da Arquitetura | 4 | 4 | 100% | 72 | R$ 72.00
18/12/2015 - 18/12/2015 | 0.5 | Definir o Diagrama de Casos de Uso | 4 | 2 | 100% | 48 | R$ 24.00
18/12/2015 - 18/12/2015 | 0.5 | Especificar Casos de Uso | 4 | 3 | 100% | 48 | R$ 36.00
21/12/2015 - 21/12/2015 | 0.5 | Definir os Módulos do Sistema | 4 | 0 | 100% | 48 | R$ 0.00
21/12/2015 - 21/12/2015 | 0.5 | Detalhar os Módulos do Sistema | 4 | 0 | 100% | 48 | R$ 0.00
22/12/2015 - 22/12/2015 | 0.5 | Definir Interfaces | 4 | 0 | 100% | 28.57 | R$ 0.00
22/12/2015 - 22/12/2015 | 0.5 | Desenvolver Diagrama de Clases | 4 | 0 | 100% | 112 | R$ 0.00
23/12/2015 - 29/12/2015 | 5 | Desenvolver o Módulo de Inscrição | 40 | 0 | 100% | 1120 | R$ 0.00
30/12/2015 - 05/12/2015 | 5 | Desenvolver o Módulo de Atividades | 40 | 0 | 100% | 435.56 | R$ 0.00
06/01/2016 - 12/01/2016 | 5 | Desenvolver o Módulo de Materiais | 40 | 0 | 100% | 1120 | R$ 0.00
13/01/2016 - 19/01/2016 | 5 | Desenvolver o Módulo de Apresentação | 40 | 0 | 100% | 1120 | R$ 0.00
20/01/2016 - 26/01/2016 | 5 | Desenvolver o Módulo de Credenciamento | 40 | 0 | 100% | 1120 | R$ 0.00
27/01/2016 - 27/01/2016 | 1 | Criar Relatório do Desenvolvimento | 8 | 0 | 100% | 92 | R$ 0.00
28/01/2016 - 28/01/2016 | 1 | Desenvolver Plano de Testes Unitários | 8 | 0 | 100% | 144 | R$ 0.00
29/01/2016 - 29/01/2016 | 1 | Desenvolver Plano de Testes de Integração | 8 | 0 | 100% | 144 | R$ 0.00
01/02/2015 - 01/02/2016 | 1 | Desenvolver Plano de Testes de Sistema | 8 | 0 | 100% | 144 | R$ 0.00
02/02/2015 - 02/02/2016 | 1 | Realizar Teste de Unidade I | 8 | 0 | 100% | 144 | R$ 0.00
03/02/2015 - 03/02/2016 | 1 | Realizar Teste de Integração I | 8 | 0 | 100% | 144 | R$ 0.00
04/02/2015 - 04/02/2016 | 1 | Realizar Teste de Sistema I | 8 | 0 | 100% | 144 | R$ 0.00
05/02/2015 - 05/02/2016 | 0.5 | Gerar Relatório de Testes I | 4 | 0 | 100% | 92 | R$ 0.00
05/02/2015 - 10/02/2016 | 3 | Realizar Ajustes e Correções I | 24 | 0 | 100% | 672 | R$ 0.00
10/02/2015 - 11/02/2016 | 1 | Gerar Relatório de Ajustes e Correções Realizadas I | 8 | 0 | 100% | 184 | R$ 0.00
11/02/2015 - 12/02/2016 | 1 | Realizar Teste de Unidade II | 8 | 0 | 100% | 144 | R$ 0.00
12/02/2015 - 15/02/2016 | 1 | Realizar Teste de Integração II | 8 | 0 | 100% | 144 | R$ 0.00
15/02/2015 - 16/02/2016 | 1 | Realizar Teste de Sistema II | 8 | 0 | 100% | 144 | R$ 0.00
16/02/2015 - 16/02/2016 | 0.5 | Gerar Relatório de Testes II | 4 | 0 | 0% | 56 | R$ 0.00
17/02/2015 - 19/02/2016 | 3 | Realizar Ajustes e Correções II | 24 | 0 | 0% | 672 | R$ 0.00
22/02/2015 - 22/02/2016 | 1 | Gerar Relatório de Ajustes e Correções Realizadas II | 8 | 0 | 0% | 184 | R$ 0.00
23/02/2015 - 29/02/2016 | 5 | Criar Manual do Sistema | 40 | 0 | 0% | 240 | R$ 0.00
01/02/2015 - 01/02/2016 | 0.5 | Analisar Infra-Estrutura | 4 | 0 | 0% | 24 | R$ 0.00
01/03/2015 - 01/03/2016 | 0.5 | Definir Materiais e Ferramentas Utilizadas | 4 | 0 | 0% | 153 | R$ 0.00
02/03/2015 - 02/03/2016 | 1 | Realizar Instalação do Sistema | 8 | 0 | 0% | 48 | R$ 0.00
03/03/2015 - 04/03/2016 | 2 | Realizar Testes de Instalação | 16 | 0 | 0% | 96 | R$ 0.00
07/03/2015 - 07/03/2016 | 1 | Gerar Relatórios de Instalação | 8 | 0 | 0% | 88 | R$ 0.00
08/03/2015 - 09/03/2016 | 2 | Realizar Testes com o Cliente | 16 | 0 | 0% | 160 | R$ 0.00
10/03/2015 - 11/03/2016 | 2 | Realizar Ajustes e Correções | 16 | 0 | 0% | 288 | R$ 0.00
14/03/2015 - 14/03/2016 | 0.5 | Desenvolver Template do Aceite Formal do Cliente | 4 | 0 | 0% | 40 | R$ 0.00
14/03/2015 - 14/03/2016 | 0.5 | Desenvolver o Documento do Aceite Formal do Cliente | 4 | 0 | 0% | 40 | R$ 0.00
15/03/2015 - 15/03/2016 | 0.5 | Realizar Reunião para Discutir Lições Aprendidas | 4 | 0 | 0% | 112 | R$ 0.00
15/03/2015 - 15/03/2016 | 0.5 | Gerar Relatório Sobre Lições Aprendidas | 4 | 0 | 0% | 40 | R$ 0.00
16/03/2015 - 16/03/2016 | 0.5 | Desenvolver ATA da Reunião de Encerramento | 4 | 0 | 0% | 40 | R$ 0.00
16/03/2015 - 16/03/2016 | 0.5 | Realizar Reunião de Encerramento | 4 | 0 | 0% | 112 | R$ 0.00
20/11/2015 - 16/03/2016 | 90.3 | Realizar o Projeto Geanny | 672 | 149 | 73.02% | R$ 12,433.81 | R$ 2,269.60