## Página1
Matriz de Responsabilidade - Gráfico RACI
R = Responsável A = Responsável pela aprovação C = Consultar I = Informar
Indivíduo
Atividade |  | Marciano Saraiva (Gerente do Projeto) | Carla Bezerra (Cliente) | Cainã Mello (Desenvolvedor) | Marques Henrique (Desenvolvedor) | Felipe Pinho (Desenvolvedor)
Gerenciamento do Projeto | Criar o Termo de Abertura | R | A | I | I | I
| Criar o Plano de Projeto | R | A | I | I | I
Requisitos | Fazer o Levantamento | A | C | R | I | I
| Análisar | A | - | R | I | I
| Especificar | A | C | R | I | I
| Validar | A | A | R | I | I
Projeto | Fazer Projeto de Arquitetura | R | I | I | R | I
| Fazer Projeto de Módulos | A | I | I | R | I
| Listar Casos de Uso | A | I | I | R | I
| Projetar de Clases | A | I | I | R | I
Implementação | Desenvolver dos Módulos | I | I | I | A | R
| Fazer Plano de Testes Unitários | I | I | I | A | R
| Fazer Plano de Testes Integrados | I | I | I | A | R
Testes | Realizar Teste de Unidade I | I | I | R | A | I
| Realizar Teste de Integração I | I | I | R | A | I
| Realizar Teste de Sistema I | I | I | R | A | I
| Criar Relatório de Testes I | I | I | R | A | I
| Realizar Ajustes e Correções I | I | I | R | R | I
| Realizar Teste de Unidade II | I | I | I | R | I
| Realizar Teste de Integração II | I | I | I | R | I
| Realizar Teste de Sistema II | I | I | I | R | I
| Criar Relatório de Testes II | I | I | I | R | I
| Realizar Ajustes e Correções II | I | I | R | R | I
Implantação | Criar o Manual do Sistema | A | I | I | I | R
| Fazer a Preparação do Ambiente | A | C | I | I | R
| Realizar a Instalação do Sistema | A | C | I | I | R
| Realizar os Testes de Cliente | A | C | I | I | R
Encerramento | Confirmar o Aceite Formal do Cliente | R | A | I | I | I
| Criar o Relatório de Lições aprendidas | R | - | I | I | I
| Realizar a Reunião de Encerramento | R | I | I | I | I