## Página1
Ações
ID | Ação | Tipo de Ação | Gatilho | Responsável | Prazo | Estado da Ação
RSC01 | Reuniões motivadores que esclareçam a importancia do projeto para o aprendizado e experiência. | Ativo | Após o ocorrido do problema e queda na produtividade da equipe | Marciano Saraiva | 1 semana | ocorrido
RSC02 | Incentivar o diálogo de cada membro e oferecer a oportunidade de se expressar para cada membro da equipe | Mitigação | Após uma taxa de ocorrência significativa no projeto (4 a 5 vezes) | Marciano Saraiva | 1 semana | ocorrido
RSC03 | Pequenas punições como ter que doar R$ 10,00 para o fundo de emergência do projeto | Mitigação | Após a primeira falta de um membro | Marciano Saraiva | Imediatamente após o gatilho | iInativa
RSC04 | Reuniões para ferificar o andamento do projeto e divisão de tarefas (quem terminou sua parte, ajuda quem ainda não terminou) | Contingência | Quando identificado algum atrazo no cronograma do projeto | Marciano Saraiva | Imediatamente após o gatilho | em execução
RSC05 | Emprenho dos membros da equipe em procurar melhorar suas habilidades e adquirir novos conhecimentos | Ativo | Quando algum membro relatar dificuldade ecessiva para concluir determinada atividade | Toda Equipe | 1 semana | ocorrido
RSC06 | Desenvolvimento do Plano de Comunicação que detém as diretrizes necessarias para a comunicação da equipe | Eliminação | Informações obtidas apenas por parte dos membros da equipe | Cainã Mello | 1 semana | ocorrido
RSC07 | Criação do plano de gerenciamento dos requisitos e dialogos com o cliente do produto | Mitigação | Após a ocorrência do erro em uma entrega de uma Sprint | Felipe Pinho | 1 semana | ocorrido
RSC08 | Criação de um documento contendo todas as ferramentas que serão utilizadas no projeto | Contingência | Definida logo após a criação do projeto | Marques Amaro | Imediatamente após o gatilho | ocorrido
RSC09 | Fazer constantimente back ups diarios do que se foi produzido, ou ainda manter logo tudo on line | Contingência | Definida logo após a criação do projeto | Toda Equipe | Imediatamente após o gatilho | em execução
RSC10 | Preparar os membros da equipe para assumirem qualquer função no projeto | Assumir | Definida logo após a criação do projeto | Toda Equipe | Imediatamente após o gatilho | em execução