## Página1
Planilha de Gerência de Riscos
ID | Descrição do Risco | Probabilidade | Consequências | Causa | Categoría | Tipo | Data da Identificação
RSC01 | Falta de Comprometimento da equipe com o projeto | Muito Provável | Afeta diretamente no desenvolvimento e qualidade do produto desenvolvido. | Período de provas ou "fadiga" com o fim de semestre | Gestão | Recursos Humanos | 2015-12-15
RSC02 | Conflitos no desenvolvimento do projeto | Pouco Provável | Afeta diretamente o planejamento do projeto e o comprometimento da equipe | Conflitos de idéias e falta de diálogo entre os integrantes da equipe | Gestão | Recursos Humanos | -
RSC03 | Faltas nas reuniões | Pouco Provável | Impede o desenvolvimetno do projeto e incentiva a falta de comprometimento dos outros membros. | Desenterece pelo projeto | Gestão | Recursos Humanos | -
RSC04 | Prazo insuficiente para a conclusão das atividades | Muito Provável | Interferi diretamente na entrega e no objetivo final dos produtos | Outras atividades durante o semeste | Gestão | Prazo | 2016-01-10
RSC05 | Equipe não possui as habilidades adequadas para desenvolver tal atividadde | Muito Provável | Atraso no desenvolvimento do projero | Falta de experiência em desenvolvimento de projetos | Gestão | Recursos Humanos | 2015-11-17
RSC06 | Dificuldades na comunicação entre os membros da equipe | Muito Provável | Dificuldades no planejamento das atividades e acompanhamento do projeto | Outas atividades que os membros da equipe estejam alocados | Gestão | Comunicação | 2015-11-15
RSC07 | Falhas na rastreabilidade dos requisitos do projeto | Pouco Provável | Desperdicio de trabalho de e de recursos humanos | Dúvidas sobre o escopo do projeto e dos artefatos a serem entregues | Gestão | Processo | -
RSC08 | Inadequação das ferramentas de software disponíveis para a realização das atividades do projeto | Muito Provável | Não produção dos artefatos que devem ser produzidos | Analise pobre das funcionalidades da ferramenta | Gestão | Ambiente | 2015-11-22
RSC09 | Problema em um dos computadores usados para o desenvolvimento do projeto | Pouco Provável | Atraso no desenvolvimento do projero ou mesmo encapacidade de continuar o projeto | Dispositivos velhos ou já danificados anteriormente | Engenharia | Tecnologia | -
RSC10 | Afastamento de algum membro da equipe | Pouco Provável | Atraso na entrega dos modulos e mais trabalho para os membros restantes | Motivos pessoas ou de saúde | Gestão | recursos Humanos

## Página2
Fontes
Ambiente
Planejamento
Negócio
Processo
Recursos Humanos
Técnico
Categorias
Garantia de Qualidade
Gestão de Projetos
Ciclo de Vida
Contrato
Requisitos
Técnico | Processo | Ambiente | Recurso Humano | Negócio | Custo e Praso
Requisitos Funcionais | Ciclo de Vida | Ambiente | Recurso Humano | Contrato | Custo e Praso
Requisitos Não Funcionais | Gerência de qualidade |  |  | Mão de Obra
Análise e Design | Gerência de Configuração
Implementação
Testes

## Análise e Resposta aos Riscos (hidden)
Analise e Resposta aos Riscos
ID | Probab. | Impacto | Peso Severidade | Severidade | Estado do Risco
RSC001 | Muito Alta | Muito Alto | 0.72 | Alta | Ativo
RSC001 |  |  |  | Média
RSC001 |  |  |  | Baixa
RSC001
RSC001
RSC001
RSC001

## Indicador Situação de Risco do Projeto (hidden)
Indicador Situação de Risco do Projeto
Data da coleta: | 2016-01-01
Total de riscos identificados para o projeto: |  |  | 100000
Status dos riscos | % de Riscos no Status | Riscos em Severidade Baixa | Riscos em Severidade Média | Riscos em Severidade Alta
Ativo | 100%
Efetivado
Transferido
Eliminado

## Ações (hidden)
Ações
ID | Ação | Tipo de Ação | Gatilho | Responsável | Prazo | Estado da Ação
RSC001
RSC002
RSC003
RSC001
RSC001